## Progress Festify
SOFTWARE DEVELOPMENT PROGRESS TRACKER - FESTIFY
Diperbarui: 21 Juni 2026 ¦ Sumber: analisis source code project Laravel Festify
No | Modul | Fitur | Keterangan | Poin | Realisasi | Persentase | PIC | Kendala
1 | Autentikasi & Otorisasi | Login multi-role (User/Admin/Petugas) | Portal login user, admin, loket, dan gate memakai guard masing-masing. | 3 | 3 |  | - | -
2 |  | Registrasi akun user baru | Form daftar calon pembeli tiket, validasi data, lalu auto-login sebagai user. | 2 | 2 |  | - | -
3 |  | Logout | Logout seluruh guard, invalidasi session, dan regenerate token. | 1 | 1 |  | - | -
4 |  | Middleware proteksi akses per role | EnsureRole membatasi route user, admin, loket, dan gate sesuai guard/role. | 3 | 3 |  | - | -
5 |  | Verifikasi email akun | Verifikasi email aktif memakai MustVerifyEmail, route verifikasi, template email custom Festify, dan SMTP SumoPod. | 2 | 2 |  | - | -
6 |  | Lupa password / reset password | Reset password user aktif memakai password_reset_tokens, notifikasi reset custom Festify, dan SMTP SumoPod. | 1 | 1 |  | - | -
7 | Halaman Publik | Landing page | Homepage menampilkan hero konser unggulan dan list konser aktif. | 2 | 2 |  | - | -
8 |  | Katalog/daftar konser | List konser aktif dengan pagination 9 per halaman. | 2 | 2 |  | - | -
9 |  | Detail konser | Halaman detail konser memuat info konser dan zona venue. | 2 | 2 |  | - | -
10 |  | Pencarian & filter konser | Filter berdasarkan nama/artis, venue, dan tanggal pada halaman publik/user. | 2 | 2 |  | - | -
11 |  | Konser unggulan | Admin dapat menandai satu konser featured untuk prioritas tampilan publik. | 1 | 1 |  | - | -
12 |  | Visual zona venue | Komponen venue-map menampilkan area tiket/zona konser. | 1 | 1 |  | - | -
13 | Modul User/Pelanggan | Dashboard user | Dashboard user menampilkan sapaan, ringkasan pesanan, e-ticket aktif, gelang aktif, rekomendasi konser, dan tombol alur utama. | 3 | 3 |  | - | -
14 |  | Pemesanan tiket per zona | User memilih zona dan jumlah tiket; stok konser dan zona dikurangi dalam DB transaction dengan lockForUpdate. | 5 | 5 |  | - | -
15 |  | Pembayaran tiket | User memilih metode dan upload bukti pembayaran; status menunggu verifikasi admin. | 5 | 5 |  | - | -
16 |  | Generate e-ticket otomatis | E-ticket terbit otomatis setelah admin mengubah pembayaran menjadi success. | 4 | 4 |  | - | -
17 |  | Tampilan QR e-ticket | E-ticket menampilkan QR Code asli, status e-ticket, status gelang, dan pesan tukar tiket di loket jika belum memiliki gelang. | 4 | 4 |  | - | -
18 |  | Cetak/download e-ticket | Halaman e-ticket punya mode print melalui window.print(). | 1 | 1 |  | - | -
19 | Modul Admin | Dashboard admin | Statistik ringkas konser, user, pemesanan, pembayaran, e-ticket, gelang, dan gate. | 3 | 3 |  | - | -
20 |  | CRUD data konser | Tambah, ubah, hapus, list konser, validasi input, pagination, dan set featured. | 5 | 5 |  | - | -
21 |  | Upload poster/gambar konser | Form admin mendukung upload poster ke storage public. | 2 | 2 |  | - | -
22 |  | Manajemen user/pelanggan | Admin dapat tambah, ubah, hapus, dan pagination data user. | 4 | 4 |  | - | -
23 |  | Manajemen petugas loket/gate | Admin dapat tambah, ubah, hapus petugas dan memilih role loket/gate. | 3 | 3 |  | - | -
24 |  | Manajemen pesanan | Admin dapat tambah, ubah status, hapus, dan melihat pesanan beserta user/konser/zona. | 3 | 3 |  | - | -
25 |  | Verifikasi & manajemen pembayaran | Admin melihat bukti pembayaran dan mengubah status pending/success/failed. | 4 | 4 |  | - | -
26 |  | Manajemen e-ticket & gelang | Admin dapat tambah/update/hapus e-ticket dan wristband secara manual. | 2 | 2 |  | - | -
27 |  | Laporan riwayat scan | Halaman laporan menampilkan log scan loket/gate dengan pagination. | 1 | 1 |  | - | -
28 |  | Export laporan (Excel/PDF) | Admin dapat mengunduh laporan riwayat scan dalam format CSV. | 1 | 1 |  | - | -
29 | Petugas Loket | Dashboard loket | Dashboard menampilkan jumlah e-ticket ditukar, gelang aktif, dan 8 riwayat scan terakhir. | 3 | 3 |  | - | -
30 |  | Scan/tukar e-ticket menjadi gelang | Scanner QR kamera/manual memvalidasi e-ticket, status pembayaran, tanggal konser, lalu membuat wristband aktif. | 5 | 5 |  | - | -
31 | Petugas Gate | Dashboard gate | Dashboard menampilkan jumlah gelang masuk, gelang aktif, dan 8 riwayat scan terakhir. | 3 | 3 |  | - | -
32 |  | Scan gelang validasi akses masuk | Scanner QR kamera/manual memvalidasi kode gelang, status aktif, tanggal konser, dan mengubah status menjadi sudah_masuk. | 5 | 5 |  | - | -
33 | Sistem Pendukung | Role-based access control | Middleware role memastikan setiap portal hanya bisa diakses role yang sesuai. | 2 | 2 |  | - | -
34 |  | Transaksi database | Pembuatan order dan pengurangan stok memakai DB transaction serta lockForUpdate pada konser dan zona tiket. | 3 | 3 |  | - | -
35 |  | Generate kode unik otomatis | Kode otomatis untuk order, e-ticket, dan gelang memakai prefix ORD/TIX/GLG. | 2 | 2 |  | - | -
36 |  | Seeder data demo | Seeder membuat akun admin, user, loket/gate, konser, zona tiket, order, payment, e-ticket, dan wristband. | 2 | 2 |  | - | -
37 |  | Validasi form input | Validasi request ada pada login, register, konser, order, payment, dan scan. | 2 | 2 |  | - | -
38 |  | Unit/Feature testing otomatis | Feature test mencakup email verification custom, reset password custom, order/stock, verifikasi pembayaran, scan loket, scan gate, dan export laporan. | 1 | 1 |  | - | -
TOTAL PROGRESS PROJECT |  |  |  |  | 100
RINGKASAN PER MODUL
No | Modul | Total Poin | Realisasi | Persentase
1 | Autentikasi & Otorisasi | 12 | 12 | 100%
2 | Halaman Publik | 10 | 10 | 100%
3 | Modul User/Pelanggan | 22 | 22 | 100%
4 | Modul Admin | 28 | 28 | 100%
5 | Petugas Loket | 8 | 8 | 100%
6 | Petugas Gate | 8 | 8 | 100%
7 | Sistem Pendukung | 12 | 12 | 100%
TOTAL |  | 100 | 100 | 100%